## 작업 계획
내편의 프로젝트 ¦ 11월 18일 완료 · 11월 20일 발표
ID | 단계 | 시작일 | 종료일 | 작업 | 산출물·완료 기준 | 선행 | 담당(역할) | 범위 | 진행 상태
T01 | 범위·결정 | 2026-10-14 12:00 | 2026-10-16 12:00 | MVP 범위와 웹/앱 매체 확정 | F-01~06, 시설 상태·상세 정보의 완료 기준 승인 | — | 기획/PM | 필수 | 미착수
T02 | 범위·결정 | 2026-10-14 12:00 | 2026-10-16 12:00 | 역·시설·상태의 시연 대상 확정 | 대상 역/시설 목록, 상태 정의, 정확도 기준 | T01 | 기획/데이터 | 필수 | 미착수
T03 | 데이터 | 2026-10-15 12:00 | 2026-10-23 12:00 | 역 좌표·시설 위치·운행 상태 데이터 확인 | 출처, 이용 조건, 갱신 주기, 누락 범위 기록 | T02 | 데이터/개발 | 필수 | 미착수
T04 | 데이터 | 2026-10-15 12:00 | 2026-10-23 12:00 | 역사 내부 지도 자료와 사용 권한 확인 | 실내 위치 표현 방식 및 사용 가능 범위 확정 | T02 | 데이터/디자인 | 필수 | 미착수
T05 | 기술 | 2026-10-19 12:00 | 2026-10-23 12:00 | 지도·위치·검색 연동 검증 | 지도 키/호출 한도/위치 권한/역 검색 실험 완료 | T01 | 개발 | 필수 | 미착수
T06 | 설계 | 2026-10-19 12:00 | 2026-10-23 12:00 | 5개 탭과 핵심 화면 흐름 설계 | 메인→검색→시설 상세→ES/EV 시안 승인 | T01 | 디자인 | 필수 | 미착수
T07 | 설계 | 2026-10-19 12:00 | 2026-10-23 12:00 | 데이터 모델·상태 표시 규칙 정의 | 시설 ID·역 연결·상태·갱신 시각·출처 정의 | T03 | 개발/데이터 | 필수 | 미착수
T08 | 게이트 | 2026-10-23 12:00 | 2026-10-23 12:00 | 데이터 확보 게이트 | 실데이터 가능 여부 결정; 불가 시 명시된 샘플 시연 승인 | T03,T04,T05 | 전원 | 필수 | 미착수
T09 | 구현 | 2026-10-26 12:00 | 2026-10-30 12:00 | 네이버 지도와 현재 위치 표시 (F-01) | 권한 허용/거부, 초기 로딩, 위치 이동 동작 | T05,T06 | 개발 | 필수 | 미착수
T10 | 구현 | 2026-10-26 12:00 | 2026-10-30 12:00 | 역 이름 검색 (F-02) | 정상 검색, 오타/미존재 역 안내, 지도 유지 | T05,T07 | 개발 | 필수 | 미착수
T11 | 구현 | 2026-10-26 12:00 | 2026-10-30 12:00 | 하단 5개 탭 (F-04) | 탭 이동 및 활성 상태 피드백 | T06 | 개발 | 필수 | 미착수
T12 | 구현 | 2026-10-29 12:00 | 2026-11-04 12:00 | 시설 마커·상태 표시 (추가 A-01) | 상태/최종 갱신/출처 또는 데이터 미확인 표시 | T07,T08,T09 | 개발 | 필수 | 미착수
T13 | 구현 | 2026-11-02 12:00 | 2026-11-05 12:00 | 시설 상세 화면 (F-03) | 마커 클릭 후 위치·시설 종류·상태 상세 표시 | T12 | 개발 | 필수 | 미착수
T14 | 구현 | 2026-11-02 12:00 | 2026-11-06 12:00 | ES/EV 화면 (F-05,F-06) | 5km 내/외, 시설 없음, 위치 거부 사례 처리 | T09,T11,T12 | 개발 | 필수 | 미착수
T15 | 통합 | 2026-11-05 12:00 | 2026-11-09 12:00 | 데이터·화면 통합 및 시연 경로 고정 | 검색→역 선택→시설 상태→상세→ES/EV 연속 동작 | T10,T13,T14 | 개발/데이터 | 필수 | 미착수
T16 | 품질 | 2026-11-09 12:00 | 2026-11-11 12:00 | 접근성·예외 흐름 점검 | 글자 확대, 대비, 터치, 화면 읽기, 오류·오프라인 점검 | T15 | 디자인/개발 | 필수 | 미착수
T17 | 품질 | 2026-11-09 12:00 | 2026-11-12 12:00 | 테스트 기기·브라우저와 데이터 정확도 검증 | 대상 환경 통과표, 데이터 샘플 대조, 결함 목록 | T15 | QA/전원 | 필수 | 미착수
T18 | 사용자 검토 | 2026-11-12 12:00 | 2026-11-13 12:00 | 교통약자 관점 핵심 경로 검토 | 사용자 또는 대리 검토 결과와 수정 우선순위 | T16,T17 | 기획/디자인 | 필수 | 미착수
T19 | 게이트 | 2026-11-13 12:00 | 2026-11-13 12:00 | 기능 동결 및 발표 범위 확정 | 새 기능 중단, 남은 치명 결함·발표 메시지 합의 | T17,T18 | 전원 | 필수 | 미착수
T20 | 마감 | 2026-11-16 12:00 | 2026-11-18 12:00 | 치명 결함 수정·최종 빌드 | 핵심 흐름 재검증, 버전/실행 방법/백업 보관 | T19 | 개발/QA | 필수 | 미착수
T21 | 발표 | 2026-11-16 12:00 | 2026-11-18 12:00 | 발표 자료·시연 대본·근거 준비 | 문제→해결→데모→제약→향후 계획 자료 완료 | T19 | 기획/디자인 | 필수 | 미착수
T22 | 발표 | 2026-11-19 12:00 | 2026-11-19 12:00 | 전체 리허설·예비 시연 점검 | 시간 측정, 네트워크/계정/화면 연결, 녹화 백업 | T20,T21 | 전원 | 필수 | 미착수
T23 | 발표 | 2026-11-20 12:00 | 2026-11-20 12:00 | 최종 발표 | 시연·질의응답·제약/다음 단계 설명 | T22 | 전원 | 필수 | 미착수
핵심 게이트: 10/16 범위 확정 → 10/23 데이터 판단 → 11/13 기능 동결 → 11/18 완료 → 11/19 리허설 → 11/20 발표

## 범위·결정
요구사항 범위와 결정 사항
요구사항 ID | 내용 | 권장 범위 | 원본 진행 상태 | 결정 근거·확인 사항
F-01 | 네이버 지도 표시 | MVP | 진행 중 | 현재 위치/권한 거부 검증
F-02 | 역 이름 조회 | MVP | 대기 | 오타·역 없음 처리
F-03 | 편의시설 마커 클릭·상세 | MVP | 대기 | 시설 상태·위치 상세와 연결
F-04 | 글로벌 5개 탭 | MVP | 진행 중 | 탭 정의와 빈 탭 처리 결정
F-05 | 에스컬레이터 지도 | MVP 조건부 | 대기 | 실내 지도/시설 위치 확보가 전제
F-06 | 엘리베이터 지도 | MVP 조건부 | 대기 | 실내 지도/시설 위치 확보가 전제
A-01 | 시설 운영 상태·갱신 시각 | MVP 추가 | 문서 간 누락 | 기획서 핵심 가치이나 요구사항 ID 없음
F-07 | 열차 도착 정보 | 후속 | 대기 | 원본 우선순위 하
F-08~F-09 | 회원가입·로그인 | 10/16 결정 | 대기 | 요구사항 우선순위 상 vs 기획서 확장 예정
F-10~F-11 | 루트 조회·추가 | 10/16 결정 | 대기 | 요구사항 우선순위 상; 경로 정의·정확도 미정
F-12~F-17 | 즐겨찾기·프로필·탈퇴·비밀번호 | 후속/재판정 | 대기 | 계정 도입 시 보안·개인정보 설계 필요