내편의 프로젝트

추가 작업 및 결정 사항  |  2026년 10월 14일 기준 · 개발 완료 11월 18일 · 발표 11월 20일

# 계획을 세울 때 먼저 결정할 것

원본 기획서는 역 검색, 지도, 시설 아이콘·상태, 상세 정보를 MVP로 적고 회원 기능을 확장 대상으로 둡니다. 요구사항 정의서는 회원가입·로그인과 루트 조회·추가를 모두 “상”으로 표시합니다. 남은 기간에 두 범위를 동시에 완료하겠다고 확정하기보다 10월 16일에 발표용 완료 범위를 합의해야 합니다.

| 결정 기한 | 결정 사항 | 권장안 |
| --- | --- | --- |
| 10/16 | 서비스 매체·대상 환경 | 웹 또는 앱 중 하나를 주 시연 대상으로 고정하고 지원 기기·브라우저 명시 |
| 10/16 | MVP와 후속 범위 | 지도·역 검색·시설 상태·상세·ES/EV 흐름 우선; F-08~F-17은 별도 승인 없으면 후속 |
| 10/23 | 데이터 확보 여부 | 실시간/실내 데이터가 없으면 샘플 데이터임을 표시하고 검증 가능한 범위로 시연 |
| 11/13 | 기능 동결 | 새 기능 중단, 치명 결함과 발표 안정성에 집중 |

# 원본에 추가해야 할 작업

| 우선 | 추가 작업 | 완료 기준 / 이유 |
| --- | --- | --- |
| 필수 | A-01 시설 상태 요구사항 명문화 | 상태값(정상·점검·중단·미확인), 갱신 시각·출처·오류 표시를 정의. 기획서의 핵심 기능이나 F-01~F-17에 독립 항목이 없음. |
| 필수 | 데이터 출처·사용 권한 확인 | 역 좌표, 시설 위치, 운행 상태, 역사 내부 지도의 제공 범위·이용 조건·갱신 주기를 문서화. |
| 필수 | 데이터 품질·대체 처리 | 시설 누락, 오래된 상태, 운영 중단 시 “확인 불가”로 표시하고 마지막 갱신 시각을 보여줌. |
| 필수 | 서비스 흐름·화면 시안 | 비어 있는 디자인·시안 폴더를 채울 핵심 화면 및 5개 탭의 목적·연결을 승인. |
| 필수 | 접근성·교통약자 검토 | 글자 확대, 대비, 화면 읽기, 터치 크기, 평지/무장애 경로 안내의 정확성을 점검. |
| 필수 | 보안·운영 기본 점검 | 지도/API 키 보관, 호출 한도, 위치 권한 문구, 오류 기록, 네트워크 끊김 처리. |
| 필수 | 통합 테스트·발표 백업 | 오타 검색, 5km 내 역 없음, 위치 거부, 상태 미확인, 저속/오프라인, 기기 차이를 시험. 녹화 데모 준비. |
| 조건부 | 계정·루트 기능 상세 설계 | F-08~F-11을 이번 범위에 넣는다면 인증, 저장 범위, 경로 정확도, 개인정보 보관·삭제 정책 및 추가 개발 인력/시간을 재산정. |

# 주요 위험과 대응

| 위험 | 판단 시점 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 시설 상태 실데이터 부재 | 10/23 | 정적·샘플 데이터 시연 여부를 확정하고 “실시간” 표현을 검증된 범위로 제한 |
| 실내 지도·시설 좌표 부재 | 10/23 | 역사 내부 지도 표현을 단순화하거나 대상 역을 축소 |
| 계정·루트 기능 범위 확대 | 10/16 | 기능별 공수와 인력 확인 후 MVP와 후속을 다시 나눔 |
| 발표일 직전 결함 | 11/13 | 기능 동결, 11/18 최종 빌드, 11/19 리허설과 녹화 백업 |

# 11월 20일 발표 준비물

문제·대상 사용자·핵심 사용 시나리오를 1분 안에 설명할 수 있는 발표 개요

검색→시설 상태→상세→ES/EV로 이어지는 실제 시연 경로와 예비 화면 녹화

데이터 출처·갱신 주기·정확도·미구현 범위를 적은 한 장의 한계 설명

테스트 결과, 수정한 결함, 다음 개발 단계와 예상 우선순위

# 일정 가정과 원본 자료

일정은 기획/디자인/개발/데이터·QA 역할을 병행할 수 있다는 가정으로 작성했습니다. 실제 인원, 주당 가용 시간, 이미 구현된 코드의 수준은 제공 자료에서 확인되지 않아 10월 16일에 담당과 기간을 재조정해야 합니다. 요구사항표의 상태는 F-01·F-04만 “진행 중”, 나머지는 “대기”로 기록되어 있습니다.

기획서.docx: https://docs.google.com/document/d/1JuyIjOxVNARCkcy92y995Hhcy4Oij2m1/edit

요구사항정의서.xlsx: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Aue_ZPTsn_SWl1r-CT40xc8QOBfhQXCu/edit

계단과 에스컬레이터.txt: https://drive.google.com/file/d/1EVHYSVreV8HcqHPbR-lxpCntY1mdODH_/view