# 내편의 프로젝트 개요와 완성 일정

기준일: 2026년 10월 21일 / 프로젝트 완성: 11월 20일 / 발표 자료 제작: 11월 21~22일 / 발표: 11월 23일

오늘부터 발표일까지 양끝 날짜를 포함해 34일이다. 핵심 기능을 11월 6일까지 연결하고, 11월 20일까지 프로젝트를 완성한다. 11월 21~22일에는 발표 자료와 시연 영상을 만들고 리허설을 진행한다. 아래 일정은 실행 계획이며 완료 실적이 아니다.

# 1 폴더 안의 자료

| 자료 | 담긴 내용 | 현재 판단 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항_.docx | 본문 텍스트와 이미지가 없는 빈 문서 | 실제 요구사항을 채워야 함 |
| 메모장/계단과 에스컬레이터.txt | 서비스 아이디어, 이동 편의, 시설 상태 확인, 화면 배치와 디자인 방향 | 초기 아이디어 자료 |
| 내편의_추가작업및결정사항_2026-11-20.docx | 범위 충돌, 데이터 확보, 접근성, 테스트, 발표 준비 | 실행 시 확인할 의사결정과 위험 목록 |
| 내편의_작업계획표_2026-11-20.xlsx | 작업 계획 23개와 요구사항 범위 | 10월 14일 기준 계획이므로 오늘 기준 재조정 필요 |

폴더에는 앱 소스 코드, 실행 파일, 화면 시안, 데이터 파일, 테스트 결과가 없다. 따라서 구현 여부와 실제 진척률은 미확인이다. 기존 문서가 인용한 온라인 기획서와 요구사항 원본은 이번 정리에서 별도로 조회하지 않았다. 기능 ID와 과거 상태는 로컬 문서의 기록을 요약한 것이다.

# 2 프로젝트를 한 문장으로 설명하면

역 주변 또는 역사 내 엘리베이터와 에스컬레이터의 위치 및 이용 가능 상태를 확인해 이동을 돕는 서비스다. 계단 이용이 어렵거나 편한 이동 수단을 찾는 사용자가 주요 대상이라는 해석이다.

핵심 사용 흐름: 역 검색 → 역 선택 → 시설 위치와 상태 확인 → 시설 상세 확인.

메모에 있는 평지 경로와 가장 빠른 경로는 장기 방향으로 두고, 이번 발표에서는 검증할 수 있는 시설 안내에 집중한다. 안전한 무장애 경로나 최단 경로를 실제로 검증하기 전에는 보장하는 표현을 쓰지 않는다.

# 3 11월 20일까지의 권장 완성 범위

| 구분 | 내용 | 완료 판단 |
| --- | --- | --- |
| 필수 | 웹 또는 앱 하나와 시연 환경 확정 | 지정 기기에서 실행 가능 |
| 필수 | 지도 표시와 역 검색 | 정상 검색 및 검색 결과 없음 안내 |
| 필수 | 시설 위치와 상세 정보 | 선택한 역의 시설을 열어 종류와 위치 확인 |
| 필수 | 정상·점검·중단·미확인 상태 | 상태, 출처, 마지막 갱신 시각 표시 |
| 필수 | 핵심 화면 이동 | 검색부터 상세까지 중단 없이 연결 |
| 필수 | 오류 및 권한 거부 안내 | 위치 거부·시설 없음·통신 오류를 구분 |
| 조건부 | ES/EV 전용 지도와 반경 5km 조회 | 시설 좌표와 위치 기능 확보 시 구현 |
| 후속 권장 | 회원가입·로그인, 루트 조회·추가, 즐겨찾기·프로필, 열차 도착 정보 | 이번 평가 필수 항목이면 즉시 범위 재조정 |

ES는 에스컬레이터, EV는 엘리베이터다. 초기 메모는 측면 아이콘과 하단 홈·즐겨찾기를 제안하지만, 기존 계획은 하단 5개 탭을 전제로 한다. 10월 22일까지 한 가지 구조를 선택한다. 실제 내용이 없는 탭을 채우기 위해 기능을 늘리지 않는다.

시연 대상은 우선 데이터가 확보된 1~3개 역을 권장한다. 이는 새 제안이며 기존에 확정된 범위가 아니다. 실제 데이터가 없으면 샘플임을 화면과 발표에 표시한다.

# 4 주차별 타임테이블

| 기간 | 집중할 일 | 기간 종료 시 남아야 할 결과 |
| --- | --- | --- |
| 10/21~10/23 | 현재 상태 확인, 범위·화면 구조 확정, 데이터와 지도 연동 검증 | 요구사항 목록, 담당자, 시연 역, 실행 가능한 지도 실험 |
| 10/24~10/30 | 지도·검색·시설 목록·화면 이동 구현 | 검색한 역과 시설을 화면에서 선택 가능 |
| 10/31~11/06 | 상태·상세·조건부 ES/EV 연결, 첫 통합 시연 | 핵심 사용 흐름을 처음부터 끝까지 실행 |
| 11/07~11/13 | 데이터 대조, 예외 처리, 접근성, 사용자 검토 | 테스트 기록, 치명 결함 목록, 발표 범위 확정 |
| 11/14~11/20 | 결함 수정, 최종 검증 및 프로젝트 완성 | 최종 실행본, 실행 방법, 테스트 기록, 제출 파일 |
| 11/21~11/22 | 발표 자료·대본·시연 영상 제작 및 리허설 | 발표 자료, 백업 영상, 예상 질문 답변, 시간 점검 |
| 11/23 | 최종 점검과 발표 | 발표·시연·질의응답 |

# 5 날짜별 실행 계획

| 날짜 | 작업 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| 10/21 수 | 기존 구현 위치와 실행 여부 확인, 남은 요구사항 표시 | 완료·미완료·미확인을 구분하고 작업 담당 배정 |
| 10/22 목 | 웹/앱, 화면 구조, 필수 기능, 시연 역 확정 | 한 장의 범위표와 검색→상세 화면 스케치 |
| 10/23 금 | 데이터 출처·이용 조건·시설 좌표 확인, 지도 연동 실험 | 실제/샘플 데이터 사용 결정과 실행 결과 기록 |
| 10/24 토 | 데이터 정리 또는 밀린 결정 보완 | 역·시설·상태·갱신 시각·출처의 공통 형식 |
| 10/25 일 | 휴식 및 주간 점검 | 다음 주 작업 순서 확정; 필수 신규 작업 없음 |
| 10/26 월 | 지도와 초기 화면 구현 | 대상 역을 지도에서 표시 |
| 10/27 화 | 역 이름 검색 구현 | 정상 검색과 결과 없음 처리 |
| 10/28 수 | 시설 마커 또는 목록 구현 | 역에 연결된 시설을 선택 가능 |
| 10/29 목 | 핵심 화면 이동과 위치 권한 처리 | 권한 거부 시에도 역 검색 사용 가능 |
| 10/30 금 | 지도·검색·시설 선택을 묶어 점검 | 첫 시연과 결함 목록 작성 |
| 10/31 토 | 지연 작업 보완 또는 데이터 대조 | 주요 시설 정보의 누락 확인 |
| 11/01 일 | 휴식 및 주간 점검 | 미완료 항목의 범위 축소 판단 |

# 날짜별 실행 계획 계속

| 날짜 | 작업 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| 11/02 월 | 시설 상태와 갱신 시각 표시 | 미확인을 정상 상태와 구분 |
| 11/03 화 | 시설 상세 화면 구현 | 종류·위치·상태·출처 확인 |
| 11/04 수 | ES/EV 분류 화면 연결 | 각 시설 유형을 구분해 탐색 |
| 11/05 목 | 시설 없음·통신 실패 등 예외 처리 | 실패 원인과 다음 행동 안내 |
| 11/06 금 | 핵심 흐름 통합 및 중간 시연 | 검색→시설 상태→상세가 연속 동작 |
| 11/07 토 | 통합 지연 보완과 시연 대상 점검 | 안정적으로 동작하는 역과 흐름 선정 |
| 11/08 일 | 휴식 및 주간 점검 | 남은 결함 우선순위 정리 |
| 11/09 월 | 검색·권한·빈 결과·오류 테스트 | 사례별 기대 결과와 실제 결과 기록 |
| 11/10 화 | 글자 확대·대비·터치·화면 읽기 점검 | 핵심 화면의 접근성 문제 수정 |
| 11/11 수 | 지정 기기·브라우저, 데이터 대조 | 확인한 환경과 미검증 환경 구분 |
| 11/12 목 | 사용자 또는 대리 사용자 검토 | 과업 수행 시 막힌 지점과 개선 목록 |
| 11/13 금 | 기능 동결 및 최종 완성 범위 확정 | 새 기능 중단, 필수 수정만 남김 |

# 날짜별 실행 계획 계속

| 날짜 | 작업 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| 11/14 토 | 지연 흡수 및 주요 결함 수정 | 시연을 막는 오류 우선 해결 |
| 11/15 일 | 휴식 및 주간 점검 | 남은 수정 항목과 담당 확인 |
| 11/16 월 | 치명 결함 수정 | 검색부터 상세까지 실행을 막는 오류 해결 |
| 11/17 화 | 수정 기능 재검증 및 데이터 대조 | 재발 여부와 시설 정보의 정확성 확인 |
| 11/18 수 | 최종 후보 버전 생성 및 실행 문서 정리 | 설치·실행 방법과 알려진 한계 기록 |
| 11/19 목 | 최종 환경 검증 및 제출 파일 점검 | 지정 기기에서 실행, 누락 파일 확인 |
| 11/20 금 | 프로젝트 최종 완성 및 버전 보관 | 최종 실행본·실행 방법·테스트 기록·제출 파일 확정 |
| 11/21 토 | 발표 자료 제작, 화면 캡처·시연 녹화, 대본 초안 | 문제→해결→시연→검증→한계→향후 계획 자료 초안과 백업 영상 |
| 11/22 일 | 발표 자료 마무리, 예상 질문 정리, 전체 리허설 2회 | 최종 발표 파일·대본·영상, 시간 준수와 장비 연결 확인 |
| 11/23 월 | 발표 전 실행·파일 확인 및 최종 발표 | 검증한 버전으로 발표·시연·질의응답 |

개발 기간의 주말은 보완과 휴식을 중심으로 운영한다. 다만 11월 21일 토요일과 22일 일요일은 발표 자료 제작과 리허설에 사용한다. 발표 자료 제작은 21일에 시작하므로 20일까지 테스트 기록, 데이터 출처, 실행 방법을 정리해 둔다. 팀이면 21일 자료·영상·대본을 분담하고, 혼자라면 오전 자료 작성, 오후 녹화, 저녁 대본 점검 순서로 진행한다.

# 6 중요한 판단 시점과 지연 대응

10/22: 기존 10/16 결정사항을 다시 확인한다. 이미 결정한 내용은 재작업하지 않고 기록만 갱신한다.

10/23: 데이터가 없으면 기다리며 개발을 멈추지 않는다. 대상 역을 줄이거나 샘플 시연으로 확정한다.

10/30: 지도·검색이 연결되지 않으면 계정·루트 등 확장 기능을 제외하고 핵심 화면에 집중한다.

11/06: 전체 흐름이 안 되면 ES/EV 별도 지도와 5km 조회를 축소하고 역 선택 기반 시설 조회를 우선한다.

11/13: 기능을 동결한다. 이후 11월 20일까지 오류 수정과 최종 검증에 집중한다.

11/20: 프로젝트를 완성하고 최종 버전과 검증 기록을 보관한다.

11/21~11/22: 발표 자료와 시연 영상을 제작하고 전체 리허설을 진행한다.

11/23: 검증한 버전으로 발표한다. 발표 당일 새 기능을 추가하지 않는다.

평가 기준상 필수인 기능은 임의로 삭제하지 않는다. 위 축소안은 평가 기준을 확인한 후 적용한다.

# 7 11월 21일부터 23일까지 발표 준비와 구성

11월 21일에는 8장 안팎의 발표 자료와 2~3분 시연 영상을 만들고, 22일에는 자료를 마무리한 뒤 시간을 재며 두 차례 리허설한다. 발표 파일은 편집본과 PDF로 보관하고 영상은 인터넷 없이 재생되는지 확인한다. 23일에는 발표 전 실행과 화면 연결만 최종 점검한다.

발표 시간이 제공되지 않아 10분 발표를 가정했다. 실제 배정 시간에 맞춰 조정한다. 슬라이드는 8장 안팎을 권장하며, 이 문서는 발표 구성안이고 발표 자료 파일 자체는 아니다.

| 시간 | 설명할 내용 |
| --- | --- |
| 0:00~1:00 | 어떤 사용자가 어떤 이동 불편을 겪는지 |
| 1:00~2:00 | 내편의가 제공하는 정보와 이번 구현 범위 |
| 2:00~5:00 | 역 검색→시설 상태→상세 화면 실제 시연 |
| 5:00~6:00 | 화면 구조와 데이터가 연결되는 방식 |
| 6:00~7:30 | 직접 확인한 테스트 사례와 수정 결과 |
| 7:30~8:30 | 데이터 출처, 갱신 방식, 미구현·미검증 범위 |
| 8:30~10:00 | 다음 개발 단계와 마무리 |

질의응답이 10분 안에 포함된다면 본 발표를 8분으로 줄이고 2분을 확보한다.

예상 질문: 실시간 정보인가? 데이터는 어디서 얻었는가? 시설이 점검 중이면 어떻게 표시하는가? 정보가 오래됐을 때 어떻게 안내하는가? 기존 지도와 어떤 차이가 있는가? 실제 교통약자 검토를 했는가? 경로의 안전성을 어디까지 검증했는가?

답변은 구현·시험한 사실과 후속 계획을 구분한다. 샘플 정보를 실제 운영 정보처럼 설명하지 않는다.

# 8 완료 체크리스트

☐ 선택한 시연 환경에서 실행된다.

☐ 검색부터 시설 상세까지 끊김 없이 진행된다.

☐ 미확인·점검·중단 상태를 구분한다.

☐ 데이터 출처와 갱신 시각 또는 샘플 표시가 있다.

☐ 권한 거부·검색 결과 없음·통신 오류를 시험했다.

☐ 확인한 기기와 미검증 환경을 기록했다.

☐ 핵심 결함과 남은 한계를 기록했다.

☐ 최종 실행본과 실행 방법을 보관했다.

☐ 발표 자료·시연 대본·백업 영상이 준비됐다.

☐ 시간을 재며 전체 리허설을 했다.

일정 실현 가능성은 인원, 가용 시간, 현재 구현 수준에 따라 달라진다. 10월 21일에 각 작업의 예상 시간과 담당을 입력하고, 남은 가용 시간보다 작업량이 많으면 확장 기능부터 줄인다. 현재 자료만으로 전체 기능 완성을 보장할 수는 없다.