## 2주 스케줄
웹·앱 만들기 2주 학습 스케줄
목표: 1주차에 로그인 있는 웹 서비스를 만들고, 2주차에 앱처럼 설치되게 만들어 인터넷에 배포한다.
시작일 | 2026-10-15 |  | 사용법
완료한 날 | 0 |  | • 노란 칸(시작일)과 파란 글씨 칸(계획 시간·실제 시간·메모)은 직접 입력하는 칸입니다.
진행률 | 0% |  | • 그날 공부를 마치면 "완료" 칸을 눌러 ✓ 를 선택하세요. 완료한 줄은 초록색으로 바뀌고 진행률이 올라갑니다.
계획 시간 합계 | 48 |  | • 요일이 시작일 기준으로 계산되므로 "주말 4.5시간"은 기본값이며, 본인 일정에 맞게 고치세요.
실제 시간 합계 | 0 |  | • 막히면 일정을 미루지 말고 11일차(PWA) 내용을 줄여 13일차 개선에 시간을 쓰세요.
일차 | 날짜 | 요일 | 주제 | 할 일 | 그날의 결과물 | 계획(시간) | 실제(시간) | 완료 | 메모
1 | 2026-10-15 | 목 | 기획·환경 | 서비스 주제 정하기, 화면 3~4개를 종이에 스케치, GitHub 저장소 만들기, 가상환경과 Flask 실행 | 스케치와 "Hello Flask" 첫 커밋 | 3
2 | 2026-10-16 | 금 | Git·화면 뼈대 | git add/commit/push 익히기, base.html 상속 구조와 Bootstrap 레이아웃 | 공통 뼈대 화면 | 3
3 | 2026-10-17 | 토 | JS 기초 보강 | DOM 선택·이벤트, 배열·객체 다루기, 간단한 입력 검사 | 입력 폼에서 즉시 오류 표시 | 4.5
4 | 2026-10-18 | 일 | fetch + JSON | Flask가 JSON을 돌려주게 만들고 fetch로 받아 화면에 그리기 (async/await) | 새로고침 없이 목록이 뜨는 화면 | 4.5
5 | 2026-10-19 | 월 | DB 연결 | SQLite 테이블 설계, repository 파일로 CRUD 분리 | 재시작해도 데이터가 남는 목록 | 3
6 | 2026-10-20 | 화 | CRUD 완성 | 등록·수정·삭제를 GET/POST/PUT/DELETE로 연결, 상태 코드 확인 | 완성된 CRUD 기능 | 3
7 | 2026-10-21 | 수 | 1주차 점검 | 코드 정리, README 작성, 주간 회고(처음부터 다시 만들어 보기) | README + 회고 메모 | 3
8 | 2026-10-22 | 목 | 회원가입·로그인 | 비밀번호 해시(werkzeug.security), 세션으로 로그인·로그아웃 | 회원가입→로그인 동작 | 3
9 | 2026-10-23 | 금 | 권한·보안 | 로그인한 사람만 수정·삭제, 환경변수로 키 분리, 입력 검사(pydantic) | 내 데이터만 보이는 화면 | 3
10 | 2026-10-24 | 토 | 화면 다듬기 | 반응형(모바일 폭), 오류 페이지, 빈 상태 안내문 | 휴대폰에서 보기 좋은 화면 | 4.5
11 | 2026-10-25 | 일 | 앱처럼 만들기(PWA) | manifest.json, 아이콘, Service Worker 기초 | 홈 화면에 설치되는 웹 | 4.5
12 | 2026-10-26 | 월 | 배포 | Vercel 배포(또는 서버리스에 적합한 DB 선택), 환경변수 등록 | 인터넷에서 열리는 주소 | 3
13 | 2026-10-27 | 화 | 테스트·버그 수정 | 친구 2~3명에게 써 보게 하고 불편한 점 수집, 수정 | 개선 목록과 수정 반영 | 3
14 | 2026-10-28 | 수 | 마무리·다음 계획 | README에 사용법 정리, 스크린샷 추가, 다음 학습 선택(React 또는 Flutter) | 포트폴리오용 저장소 | 3
합계 | [5 empty] | 48 | 0
1주차(1~7일차): 로그인 있는 웹 서비스 만들기 / 2주차(8~14일차): 앱처럼 만들고 배포하기. 7일차 아래의 굵은 선이 주 구분입니다. 배포 시 Vercel에서는 SQLite 파일이 계속 보존되지 않을 수 있어 DB를 따로 붙이는 방식을 권장합니다(이 환경에서 실제 배포를 확인한 것은 아닙니다).
Formulas:
날짜 = B4+[일차]-1
Note on B4: 시작하는 날짜를 바꾸면 날짜와 요일이 모두 자동으로 바뀝니다.

## 집중 영역
더 집중해서 공부할 부분 (우선순위 순)
수업 예제 코드에서 "배운 것"과 "실제 서비스에 필요한 것"의 차이가 보인 곳 위주입니다.
순위 | 영역 | 왜 필요한가 | 첫 실습 | 스케줄의 일차
1 | JavaScript 비동기 통신 (fetch, async/await, JSON) | 화면을 새로고침하지 않고 서버와 데이터를 주고받는 부분. 웹과 앱 양쪽에서 가장 많이 쓰임. | Flask가 JSON을 돌려주게 하고 fetch로 목록 그리기 | 3~4
2 | 로그인·회원 기능 | 수업 예제의 로그인은 접속만 하면 로그인된 것으로 가정하는 단순한 형태. 실제로는 회원가입·비밀번호 해시·로그인 확인이 필요. | werkzeug.security로 해시 저장, 세션 로그인 | 8~9
3 | DB 실전 사용 | 메모리 딕셔너리 저장은 서버가 재시작되면 사라질 수 있음. SQLite/MySQL로 CRUD 구현 경험이 필요. | SQLite 테이블 하나로 CRUD 만들기 | 5~6
4 | Git / GitHub | 변경 기록 관리와 배포의 기본. 협업·포트폴리오에도 필수. | 매일 커밋 1개 이상, README 작성 | 1~2
5 | 보안 기본기 | 비밀 키·DB 비밀번호를 코드 밖(환경변수)에 두기, 입력 검사, 바인드 변수 사용. 수업 코드의 secret_key = "abc123!"가 대표적인 개선점. | secret_key를 환경변수로 옮기기 | 9
6 | 반응형 화면과 PWA | 앱을 만들고 싶을 때 가장 빠른 길. 기존 웹을 휴대폰 홈 화면에 설치되는 앱처럼 만들 수 있음. 네이티브 앱(Flutter, React Native)은 웹 완성 후 배워도 늦지 않음. | manifest.json과 아이콘으로 홈 화면에 추가 | 10~11
참고: 모델 예측을 웹에 붙이는 방법(joblib)은 이미 배웠으므로 복습만 하면 됩니다.

## 공부법
효율적인 공부법
원칙 | 이렇게 하세요
작은 프로젝트 하나를 끝까지 | 이론을 먼저 다 보지 말고 만들다 막히는 지점에서 찾아봅니다. 주제는 하나만 정하세요(예: 일정·가계부·스터디 기록).
30분 개념, 나머지는 직접 코딩 | 눈으로만 읽으면 거의 남지 않습니다. 하루의 대부분을 직접 쳐 보는 데 쓰세요.
가장 작은 예제부터 | 새 기능마다 한 줄이라도 직접 쳐서 돌려 봅니다. 복사한 코드는 한 줄씩 설명할 수 있을 때만 씁니다.
에러 메시지를 먼저 읽기 | 마지막 줄과 줄 번호를 봅니다. 안 풀리면 AI에게 에러 전문과 관련 코드를 함께 주고 묻고, 답은 이유까지 이해한 뒤 진행하세요.
하루 끝 5분 기록 | "오늘 만든 것 / 막힌 것 / 내일 할 것" 3줄을 적고, 같은 내용을 GitHub 커밋 메시지로도 남깁니다. (아래 "일일 기록" 시트 사용)
일주일에 한 번 되돌아보기 | 이번 주 코드를 설명 없이 다시 만들어 보면 이해한 부분과 못 한 부분이 드러납니다. (7일차, 14일차)

## 일일 기록
하루 끝 5분 기록
날짜와 그날의 주제는 "2주 스케줄" 시트에서 자동으로 가져옵니다. 나머지 칸을 직접 적으세요.
일차 | 날짜 | 주제 | 오늘 만든 것 | 막힌 것 | 내일 할 것 | 이해도(1~5)
1 | 2026-10-15 | 기획·환경
2 | 2026-10-16 | Git·화면 뼈대
3 | 2026-10-17 | JS 기초 보강
4 | 2026-10-18 | fetch + JSON
5 | 2026-10-19 | DB 연결
6 | 2026-10-20 | CRUD 완성
7 | 2026-10-21 | 1주차 점검
8 | 2026-10-22 | 회원가입·로그인
9 | 2026-10-23 | 권한·보안
10 | 2026-10-24 | 화면 다듬기
11 | 2026-10-25 | 앱처럼 만들기(PWA)
12 | 2026-10-26 | 배포
13 | 2026-10-27 | 테스트·버그 수정
14 | 2026-10-28 | 마무리·다음 계획
[5 empty] | 평균 이해도 | -